## 电子协议单需求开发情况汇总
电子协议单需求开发情况汇总
需求单号 | 需求名称 | 需求内容 | 开发人员 | 是否完成 | 完成时间 | 对应菜单 | 备注
BOSSREQ2017122700052157 | 关于在MESOP支撑集团产品互联网式下单的需求 | 针对中小微企业进行集团资料建档和审核，简化客户资料的录入，大概也就录入8-9字段，但是包含附件，附件（门头照和营业执照,经办人的身份证照），新增审核。增加E类单独标示，而且这类企业不单独分配客户经理 | 邹挺宇 | 是 | 2018-03-01 | 中小微企业信息管理
|  | 生成业务电子协议（只小微企业）：将政企提供的EXCEL受理单转换成文字推送给无纸化系统，无纸化系统生成PDF协议，并在无纸化APP上签字画押。 | 邹挺宇 | 是 | 2018-05-01 | 中小微企业信息管理
|  | 业务办理：价格，产品协议期，付费周期，需要和电子协议保持一致，如果以协议到期前要进行提醒经办人，需要关停。有费用是否让关停？ | 邹挺宇 | 是 | 2018-03-01 | 后台 | 需求确认不做关停，只做短信提醒
|  | 电子协议的查询：PC端（可以缓一缓），采用发送验证码给企业经本人，由客户经理输入验证码，系统校验一致以后，通过接口从无纸化系统抽过来，由客户经理打印给客户。 | 余洁 | 否 | 2018年6月中旬 |  | 需求沟通结果是无纸化提供界面，我们只做嵌入，至今东软未提供界面
BOSSREQ2017122700052157 | 关于在MESOP支撑集团产品互联网式下单的需求 | 销售人员（客户经理/SA）登录MESOP首页后，在功能栏中点选功能：“集团信息收集”，填写需要收集的客户信息，提交后台存储（客户信息要素见附件1.中小微企业集团信息收集表），系统自动生成中小微企业潜在客户目标清单号，可供后期潜在客户市场拓展取数 | 邹挺宇 | 是 | 2018-03-01 | 中小微企业摸底新增
|  | 根据信息填写的“中小微企业行业类型”，关联展现解决方案/营销活动/产品（该信息后台维护可通过权限管理授权给产品营销管理人员维护更新）； | 邹挺宇 | 是 | 2018-03-01 | 中小微企业摸底新增
|  | 经销售推广，客户有业务办理需求时，选择到已提交的中小微企业潜在客户目标清单，点击“业务办理”，自动链接进入“集团开户新增”界面，并同步集团信息表信息至“集团开户新增”界面。 | 邹挺宇 | 是 | 2018-03-01 | 中小微企业摸底管理
|  | 根据《中国移动集团客户市场业务管理规范（2017年版）》文件，中小微企业集团开户，需要提供单位有效证件，具体如下：客户类型 有效证件企业工商营业执照 、组织机构代码证书、统一社会信用代码证书个体工商户及其它（如专业卖场内部商户、沿街商铺等）工商营业执照、统一社会信用代码证书；对确实无法提供有效集团证件的小微企业（如专业卖场内部商户、沿街商铺等），可用“个人有效证件（如：身份证）+店铺门头照” | 邹挺宇 | 是 | 2018-03-01 | 中小微企业摸底管理
|  | 在MESOP客户端和CRM支撑单独的中小微企业“集团开户新增”功能。销售人员（客户经理/SA）进入“集团开户新增”界面后，填写集团客户信息表(支撑修改集团客户信息摸底同步来的内容，见附件2.中小微企业集团建档开户信息表)，通过扫描读取集团开户相关证件信息（读取不到时可手工填写），拍照上传集团开户相关证件（工商营业执照/统一社会信用代码证书；经办人的身份证照（正面照、反面照、人像照）；店铺门头照），生成集团编码。 | 邹挺宇 | 是 | 2018-03-01 | 中小微企业摸底管理
BOSSREQ2018011900053289 | 关于IMS业务实名制优化支撑的紧急需求 | 根据工信部和公司实名制的相关要求，IMS固话入网需登记完整的实名制信息，如实登记经办人、使用人（责任人）、单位信息等条目。每个条目确保符合实名制对姓名、证件类型、证件号码、地址等四个字段的判定规则要求。 | 彭海波 | 是 | 2018-01-01 | 集团成员开户
|  | 鉴于确实无法提供有效集团证件的小微企业可通过“个人有效证件+门头照”进行集团开户，因此，允许中小微企业办理“和商务”包中IMS固话时需求不超过3部时，可使用个人身份证进行开户（经办人身份证正面照、反面照、经办人人像照）办理。 | 彭海波 | 是 | 2018-01-02 | 集团成员开户
|  | 超过3部IMS固话的中小微企业必须使用单位有效证件开户，在实名登记时，允许经办人与使用人为同一个人。 | 彭海波 | 是 | 2018-01-03 | 集团成员开户
|  | 优化“集团有效证件开户”实名认证功能； | 彭海波 | 是 | 2018-01-04 | 集团成员开户
|  | 优化集团有效证件开户，经办人和使用人判断口径，以及身份信息录入 | 彭海波 | 是 | 2018-01-05 | 集团成员开户
|  | 增加个人有效证件开户实名认证功能 | 彭海波 | 是 | 2018-01-05 | 集团成员开户
BOSSREQ2018052100058042 | 关于中小微企业电子协议的补充需求 | 无纸化APP，业务内容部分需要分行显示（由CRM分行） | 余洁 | 否 | 2018年6月15号 | 电子协议受理 | 按界面样式无纸化支持换行符，<br> | 下周四上线
|  | 无纸化APP，信息显示：目前订购0部的时候显示为“ 部”，需要修改为“0部” |  | 否
|  | 无纸化APP，60折：折扣信息优化（由CRM优化） |  | 否 |  |  | 数字，0到100就行
|  | MESOP，电子协议在PAD版本无法受理选择集团 | 伍友健 | 否 | 2018年6月15号 | 电子协议受理
|  | MESOP，业务受理的60折改为下拉选择 | 余洁 | 否 | 2018年6月15号 |  | 同“无纸化APP，60折”
|  | MESOP，业务受理时需要将电子单关联展示，供业务受理人员办理，业务受理的时候需要将对应集团的电子业务受理单内容进行展示 | 张添韧 | 否 | 2018年6月21号 |  | 直接链接电子协议查询界面，将集团编码带过去，pc和app端 | 下周开始开发，争取21号上线
|  | MESOP，业务受理的时候，需要根据业务受理的选择的业务类型，进行价格和数量的比对稽核，如果和电子业务受理单有不一致的情况不允许办理 |  | 否 | 2018年6月21号
|  | MESOP融合无纸化APP的功能（直接在MESOP签字） | 伍友健 | 否 | 2018年6月21号 |  | 2个应用的跳转 | 已经开始开发，21号能上线
|  | 支撑电子业务受理的按照集团编码，受理日期和办理工号进行查询和下载，以便客户经理打印出来给用户进行盖章。 | 余洁 | 否 | 2018年6月21号 |  | 单独做个界面，pc和app端，根据集团编码、集团名称、客户经理和受理时间进行查询 | 未开始，21号上线没问题